## Tav. 1
Tav.1: Lo stato di attuazione delle riforme orizzontali
Assi | Misura | Traguardo/ Obiettivo | Scadenza | Descrizione come da documento Consiglio UE 8 luglio 2021 | Attuazione (Fonte Italia Domani)
Pubblica Amministrazione | Riforma della Pubblica Amministrazione | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR (M1C1-51) | T2-21 | La legislazione deve riguardare: 1) il coordinamento e il monitoraggio a livello centrale dei progetti del PNRR; 2) la definizione e la separazione delle competenze e l'approvazione dei mandati dei diversi organi e delle diverse amministrazioni che partecipano al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR; 3) la definizione di un sistema per l'individuazione precoce delle questioni relative all'attuazione; 4) la definizione ex ante di un meccanismo di esecuzione per risolvere le questioni relative all'attuazione ed evitare ritardi; 5) le caratteristiche del personale (numero e competenze) assegnato al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR nelle amministrazioni coinvolte; 6) la definizione dell'assistenza tecnica fornita alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR per garantire lo sviluppo di capacità amministrative nell'ambito della pubblica amministrazione; 7) la definizione di procedure accelerate per l'attuazione del PNRR e l'assorbimento tempestivo dei fondi; 8) l'organizzazione e le procedure di audit e controllo per il PNRR. | Conseguita
|  | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR (M1C1-52) | T2-21 | La legislazione deve riguardare: 1) l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale; 2) l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana; 3) semplificazione delle procedure nell'ambito della Conferenza di servizi (accordo formale tra due o più amministrazioni pubbliche). | Conseguita
|  | Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF (M1C1-68) | T4-21 | Il sistema deve comprendere le funzionalità che consentono di: 1) raccogliere dati e monitorare il conseguimento di traguardi e obiettivi; 2) raccogliere e archiviare i dati del regolamento RRF e garantirvi l'accesso (il RRF è il fondo relativo al PNRR che offre il sostegno finanziario agli Stati membri UE che lo richiedono). | Conseguita
|  | Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR (M1C1-55) | T4-21 | Istituire un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari (30,5 mld EUR). | Conseguita
|  | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego (M1C1-56) | T2-22 | La legislazione attuativa deve comprendere le seguenti misure: 1) la definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie; 2) la creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica per tutte le amministrazioni pubbliche centrali; 3) la riforma del processo di assunzione al fine di: i) passare da un sistema basato esclusivamente sulla conoscenza a un sistema basato principalmente sulle competenze e sulle attitudini adeguate; ii) valutare le competenze che un funzionario pubblico efficiente deve possedere; iii) differenziare le procedure di assunzione tra il livello di inizio carriera, che deve basarsi puramente sulle competenze, e l'assunzione di profili specializzati, che dovrebbero combinare le competenze con un'esperienza lavorativa pertinente e accederebbero alla carriera a un livello superiore; 4) la riforma dell'alta funzione pubblica per uniformare le procedure di nomina in tutta la pubblica amministrazione, definendo i profili professionali e la valutazione delle rispettive prestazioni; 5) il rafforzamento del legame tra apprendimento permanente e opportunità di formazione per i dipendenti e incentivi alla partecipazione; 6) la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento; 7) il rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere; 8) la revisione del quadro normativo sulla mobilità verticale, riformando i percorsi di carriera per creare e accedere a posizioni dirigenziali di livello intermedio e accedere a posizioni dirigenziali di livello superiore dall'interno dell'amministrazione (ciò comprende la riforma del sistema di valutazione delle prestazioni e il rafforzamento del legame tra avanzamento di carriera e valutazione delle prestazioni); 9) revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale per conseguire un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni, che comprenda i) la creazione di un sistema di pubblicità unico trasparente per tutti i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e locali, ii) la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile ovunque, iii) l'abolizione dell'autorizzazione alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine e iv) l'introduzione di restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità che non comportano trasferimenti per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. | Conseguita
|  | Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF (M1C1-57) | T4-22 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della semplificazione. | Conseguita
|  | Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego (M1C1-58) | T2-23 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della riforma. | In corso
|  | Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione (M1C1-59) | T4-23 | La legislazione deve comprendere: 1) la definizione di piani strategici in materia di risorse umane, per l'assunzione, l'evoluzione della carriera e la formazione per tutte le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto di una banca dati integrata con competenze e profili; 2) la creazione di un'unità operativa centrale per il coordinamento e il sostegno del sistema di pianificazione delle risorse umane. In una seconda fase i piani strategici in materia di risorse umane devono essere estesi ai grandi comuni, mentre i comuni di piccole e medie dimensioni sono oggetto di investimenti specifici per lo sviluppo di capacità. | In corso
|  | Attuazione completa della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese (M1C1-60) | T4-24 | I settori prioritari individuati per la semplificazione sono: 1) le autorizzazioni ambientali, le energie rinnovabili e l'economia verde; 2) le licenze edilizie e la riqualificazione urbana; 3) le infrastrutture digitali; 4) gli appalti pubblici; 5) altri settori come il diritto del lavoro, il turismo e l'agroalimentare. Le procedure statali e regionali divise per settore riguardano: 1) Autorizzazioni ambientali ed energetiche: i) procedura nazionale/regionale di valutazione dell'impatto ambientale; ii) autorizzazioni per la bonifica ambientale; iii) valutazione ambientale strategica; iv) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); v) procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili; vi) procedure per il ripotenziamento e l'ammodernamento dei parchi eolici e la sostituzione delle pale delle turbine; vii) procedure di autorizzazione per le infrastrutture energetiche; viii) autorizzazioni relative ai rifiuti. 2) Edilizia e riqualificazione urbana: i) applicazione di incentivi per l'efficientamento energetico (procedure di conformità, ecc.); ii) conferenze di servizi. 3) Infrastrutture digitali: i) autorizzazioni per le infrastrutture di comunicazione 4) gli appalti pubblici: i) procedure di appalto per ICT 5) Altre procedure: i) certificazione del silenzio assenso ii) potere sostitutivo iii) procedure per la prevenzione degli incendi iv) autorizzazioni per zone economiche speciali v) procedure nel settore del commercio al dettaglio vi) autorizzazioni di accesso agli artigiani e al settore delle piccole imprese vii) autorizzazioni di pubblica sicurezza viii) autorizzazioni paesaggistiche ix) autorizzazioni farmaceutiche e sanitarie x) procedure/autorizzazioni sismiche e idrogeologiche. | Da avviare
|  | Completare l'attuazione della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente cittadini (M1C1-61) | T2-25 | Le procedure semplificate riguardano: 1) certificazioni digitali dell'anagrafe; 2) certificati di stato civile online; 3) notifiche digitali e identità digitale; 4) certificazione liste di leva; 5) domicilio digitale dei cittadini; 6) deleghe per l'accesso ai servizi online. | Da avviare
|  | Migliorare l'assorbimento degli investimenti (M1C1-62) | T2-25 | Pubblicare una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024. | Da avviare
|  | Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale (M1C1-63) | T2-26 | Lo screening dei regimi procedurali deve essere completato per tutte le procedure esistenti, unitamente alla loro ulteriore semplificazione e alla reingegnerizzazione delle procedure amministrative. Vanno garantiti anche la verifica e il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle nuove procedure. La semplificazione deve applicarsi a un totale di 600 procedure critiche. | Da avviare
Giustizia | Riforma del processo civile | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile (M1C1-29) | T4-21 | La legislazione attuativa deve comprendere: 1) introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle "procedure di filtraggio" in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica; 2) garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; 3) riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie, unitamente alla mediazione assistita, all'arbitrato e a qualsiasi altra alternativa possibile per rendere tali istituti più efficaci nel ridurre la pressione sul sistema giudiziario civile; 4) riforma della procedura di esecuzione forzata per ridurre i tempi medi attuali; 5) riforma dell'attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese legali per ridurre le controversie futili; 6) introduzione di un sistema di monitoraggio a livello dei tribunali e aumento della produttività dei tribunali civili attraverso incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e prestazioni uniformi in tutti i tribunali. | Conseguita
| Riforma del processo penale | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale (M1C1-30) | T4-21 | La legislazione deve comprendere: 1) la revisione del sistema di notifica; 2) un uso più diffuso di procedure semplificate; 3) un uso più diffuso del deposito elettronico dei documenti; 4) norme semplificate in materia di prove; 5) la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa; 6) l'estensione della possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno; 7) l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale e l'aumento della produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. | Conseguita
| Riforma del quadro in materia di insolvenza | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (M1C1-31) | T4-21 | La riforma deve comprendere: 1) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad avvalersi maggiormente di tali procedimenti; 2) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza; 3) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari, come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; 4) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo; 5) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Come complemento della riforma in materia di insolvenza occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di preinsolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema giudiziario. Una tale piattaforma online deve garantire inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe dare il proprio consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge. | Conseguita
| Riforma delle commissioni tributarie | Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado (M1C1-35) | T4-22 | La riforma del quadro giuridico deve avere l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione. | Conseguita
| Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza | Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza (M1C1-36) | T4-22 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati il cui contenuto è indicato nella legislazione attuativa per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza. | Conseguita
| Riforma del processo civile e penale | Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale (M1C1-37) | T2-23 | Completare l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative per le riforme della giustizia. | In corso
| Digitalizzazione della giustizia | Digitalizzazione del sistema giudiziario (M1C1-38) | T4-23 | Deve essere istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado. Creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione. | In corso
| Riforma del processo civile | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) (M1C1-43) | T4-24 | Ridurre del 65% il numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019. | Da avviare
|  | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) (M1C1-44) | T4-24 | Ridurre del 55% il numero di cause pendenti nel 2019 (98.371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (nel 2019). | Da avviare
| Riforma del processo civile e penale | Riduzione della durata dei procedimenti civili al fine di colmare il divario con la media UE (M1C1-45) | T2-26 | Ridurre del 40% i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019. | Da avviare
|  | Riduzione della durata dei procedimenti penali al fine di colmare il divario con la media UE (M1C1-46) | T2-26 | Ridurre del 25% i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. | Da avviare
| Riforma del processo civile | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) (M1C1-47) | T2-26 | Ridurre del 90% il numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019. | Da avviare
|  | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) (M1C1-48) | T2-26 | Ridurre del 90% il numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (98.371 cause nel 2019). | Da avviare
Fonte: elaborazioni OCPI su dati Consiglio dell'UE e Italia Domani.

## Tav. 2
Tav. 2: Lo stato di attuazione delle riforme abilitanti
Ambito | Misura | Traguardo/ Obiettivo | Scadenza | Descrizione come da documento Consiglio UE 8 luglio 2021 | Attuazione (Fonte Italia Domani)
Efficientamento della Pubblica Amministrazione | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici (M1C1-72) | T1-23 | Entrata in vigore delle nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici. Le misure in parola devono includere quantomeno gli elementi fondamentali seguenti: 1) deve essere istituito il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica; 2) ritardi di pagamento: gli indicatori, desunti dalla banca dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono essere costituiti dalla media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle pubbliche autorità agli operatori economici per ciascuno dei seguenti livelli della pubblica amministrazione: autorità centrali, autorità regionali, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-76) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-77) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-78) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-79) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-80) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-81) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-82) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-83) | T4-23 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | In corso
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-88) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-89) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-90) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-91) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-92) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-93) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-94) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | Da avviare
|  | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici (M1C1-95) | T4-24 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | Da avviare
Contabilità e Spesa Pubblica | Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (c.d. spending review) | Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa (M1C1-100) | T4-21 | Il quadro rivisto per la spending review nelle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri) deve migliorarne l'efficacia, rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, esso deve prevedere un ruolo potenziato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l'esecuzione completa delle revisioni e il conseguimento degli obiettivi previsti. | Conseguita
|  | Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio (M1C1-102) | T4-22 | La relazione deve essere redatta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero delle Finanze in collaborazione con amministrazioni selezionate al fine di: 1) valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio; 2) definire orientamenti per tutte le amministrazioni pubbliche. | Conseguita
|  | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025 (M1C1-104) | T2-22 | Sulla base dei decreti-legge 90 e 93 del 2016 e della legge n. 163/2016, nel documento di economia e finanza sono stati fissati obiettivi per le spending review annuali per le amministrazioni statali centrali aggregate in relazione agli anni 2023, 2024 e 2025. Gli obiettivi di risparmio devono corrispondere a un livello di ambizione adeguato. | Conseguita
|  | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere (M1C1-110) | T4-23 | La legge di bilancio 2024 deve fornire al Parlamento un bilancio per lo sviluppo sostenibile che consiste nella classificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere. La classificazione deve essere coerente con i criteri alla base della definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi della Agenda 2030. | In corso
|  | Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023 (M1C1-111) | T2-24 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decretilegge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: 1) certificare il completamento del processo di spending review per il 2023 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; 2) certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022. | Da avviare
|  | Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024 (M1C1-115) | T2-25 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decretilegge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: 1) certificare il completamento del processo di spending review per il 2024 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; 2) certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022 e nel 2023. | Da avviare
|  | Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025 (M1C1-122) | T2-26 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decretilegge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: 1) certificare il completamento del processo di spending review per il 2025 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; 2) certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022, nel 2023 e nel 2024. | Da avviare
| Riforma della amministrazione fiscale | Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale (M1C1-101) | T4-21 | Adottare una relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori. | Conseguita
|  | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli (M1C1-103) | T2-22 | Dette disposizioni devono comprendere: 1) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per la messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata; 2) la banca dati utilizzata per le "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie) è migliorata al fine di ridurre l'incidenza dei falsi positivi e aumentare il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; 3) l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici; 4) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati e istituzione dell'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generati attraverso l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi alla base del processo di selezione; 5) l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione. | Conseguita
|  | Numero più elevato di "lettere di conformità" (M1C1-105) | T4-22 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 20% rispetto al 2019. | Conseguita
|  | Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi (M1C1-106) | T4-22 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie ma non frodi nella verifica ex-post) che rappresentano falsi positivi deve essere ridotto almeno del 5% rispetto al 2019. | Conseguita
|  | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" (M1C1-107) | T4-22 | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 15% rispetto al 2019. | Conseguita
|  | Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate (M1C1-109) | T2-23 | Almeno 2.300.000 contribuenti devono ricevere dichiarazioni IVA precompilate per l'esercizio fiscale 2022. | In corso
|  | Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate (M1C1-112) | T2-24 | Il personale dell'Agenzia delle Entrate deve essere aumentato di 4.113 unità come indicato nel "Piano della performance 2021-2023". | Da avviare
|  | Numero più elevato di "lettere di conformità" (M1C1-113) | T4-24 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 40% rispetto al 2019. | Da avviare
|  | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" (M1C1-114) | T4-24 | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 30% rispetto al 2019. | Da avviare
|  | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" (M1C1-116 (M1C1-121) | T4-25 | La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l"Imposta Municipale Unica" e le accise, deve essere inferiore nel 2023 rispetto al 2019 del 5% del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione è prevista nel novembre 2021. La riduzione del 5% deve essere osservata con riferimento alle stime incluse nella versione aggiornata della stessa relazione che sarà pubblicata nel novembre 2025 sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale 2023. | Da avviare
|  |  | T4-26 | La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l"Imposta Municipale Unica" e le accise, deve essere inferiore nel 2024 rispetto al 2019 del 15% del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione è prevista nel novembre 2021. Deve essere osservata una riduzione del 15% con riferimento alla stima per l'anno fiscale 2024 contenuta in una relazione ad hoc che deve essere predisposta dal Ministero delle Finanze entro il giugno 2026. | Da avviare
| Riforma delle norme di contabilità pubblica | Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale (M1C1-108) | T2-24 | Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (accrual) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS/EPSAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello. | Da avviare
|  | Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza (M1C1-117) | T1-26 | Fine del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza per i rappresentanti di 18.000 enti pubblici. | Da avviare
|  | Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico (M1C1-118) | T2-26 | 1) Devono essere pubblicati i bilanci della pubblica amministrazione riguardanti almeno il 90% di tutti gli enti del settore pubblico; 2)deve essere adottata a partire dal 2027 una riforma legislativa per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche; 3) devono essere adottati atti di diritto derivato relativi a: orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori. | Da avviare
Federalismo Fiscale | Riforma del quadro fiscale subnazionale | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale (M1C1-119) | T1-26 | Completare l'attuazione del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, come stabilito dal decretolegge 68/2011 (articoli 1-15). | Da avviare
|  |  | T1-26 | Completare l'attuazione del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare, se del caso, il federalismo fiscale per le province e le città metropolitane, come stabilito dal decreto-legge 68/2011 (articoli 1-15). | Da avviare
Competitività | Leggi annuali sulla concorrenza | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 (M1C2-6) | T4-22 | La legge deve comprendere: 1) Applicazione delle norme antitrust: eliminare gli ostacoli supplementari al controllo delle concentrazioni allineandosi ulteriormente al diritto dell'UE. 2) Servizi pubblici locali: i) rafforzare la concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali; ii) limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara; iii) prevedere la corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico attuandola legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici; iv) Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivino le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici. 3) Energia: i) rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche; ii) Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per la distribuzione del gas; iii) stabilire criteri trasparenti per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche e per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti di ricarica. iv) abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici. 4) Trasporti: i) adottare criteri chiari e trasparenti per l'aggiudicazione delle concessioni portuali; ii) eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari portuali di fondere le attività portuali in concessione in diversi porti di grandi e medie dimensioni; iii) eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni dei servizi portuali utilizzando le proprie attrezzature, iv) semplificare la revisione delle procedure per la revisione dei piani di autorizzazione dei porti; v) attuare il decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali. 5) Rifiuti: semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. 6) Avvio d'attività imprenditoriale: ridurre i giorni necessari all'avvio dell'impresa. 7) Vigilanza del mercato: i) raggruppare le autorità nazionali di vigilanza del mercato in non più di 10 agenzie situate nelle principali regioni d'Italia; ii) imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di condurre ispezioni digitalizzate dei prodotti e raccogliere dati, di applicare l'intelligenza artificiale per tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e di individuare tendenze e rischi nel mercato unico; iii) imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di includere la formazione e l'uso del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza paneuropea del mercato; iv) istituire nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti. | Conseguita
|  | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato in materia di energia (M1C2-7) | T4-22 | Entrata in vigore dei seguenti provvedimenti: 1) eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023; 2) adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica. Dette misure di accompagnamento dovranno: i) prevedere aste per la base clienti per garantire parità di condizioni ai nuovi operatori; ii) fissare un tetto alla quota massima di mercato a disposizione di ciascun fornitore; iii) consentire ai consumatori italiani di chiedere al fornitore di energia di comunicare i loro dati di fatturazione a un fornitore terzo; iv) aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di accedere alle sottocomponenti delle "spese per oneri di sistema"; v) eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia. | Conseguita
|  | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021 (M1C2-8) | T4-22 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021. | Conseguita
|  | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022 (M1C2-9) | T4-23 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi i cui strumenti attuativi e di diritto derivato devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. La legge deve: 1) adottare il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica; 2) promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. | In corso
|  | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022 (M1C2-10) | T4-23 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le citate misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022. | In corso
|  | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 (M1C2-11) | T4-24 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2023. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2024. La legge deve: 1) rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione autostradale e definire il quadro normativo per le concessioni autostradali; 2) richiedere all'ART (autorità di regolamentazione dei trasporti) il calcolo di un massimale di prezzo sulla base di un'analisi comparativa dei costi storici dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti; 3) richiedere lo svolgimento di gare per pacchetti di concessioni autostradali; 4) richiedere una descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto di concessione; 5) potenziare i controlli del Ministero delle Infrastrutture sull'esecuzione delle opere autostradali; 6) impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione e garantire la conformità degli affidamenti in house; 7) disciplinare le condizioni di risoluzione dei contratti; 8) limitare le condizioni di risoluzione dei contratti; 9) ridurre, entro un periodo di tempo ragionevole (massimo cinque anni), la percentuale dei contratti in house dal 40 % al 20 %, fatti salvi i livelli occupazionali. | Da avviare
|  | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 (M1C2-12) | T4-24 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | Da avviare
|  | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 (M1C2-13) | T4-25 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2024. Il disegno di legge deve essere presentato al Parlamento entro giugno 2024 e essere approvato dalle Camere entro la fine dello stesso anno. Norme di diritto derivato (se necessario) entro il quarto trimestre del 2025. | Da avviare
|  | Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione (M1C2-14) | T4-25 | Devono essere installati almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. | Da avviare
| Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici (M1C1-69) | T2-21 | Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione delle seguenti misure urgenti: 1) fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; 2) fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); 3) richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 4) attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; 5) istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. | Conseguita
|  | Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi per il sistema degli appalti pubblici (M1C1-71) | T2-21 | Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i risultati seguenti: 1) la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC; 2) la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia professionalizzante con sessioni di formazione a diversi livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; 3) i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli appalti pubblici; 4) l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity facendo seguito all'attuazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici; 5) è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali; 6) i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 7) sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. | Conseguita
|  | Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) (M1C1-70) | T2-22 | La legge delega deve stabilire principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. La legge delega deve dettare i principi e criteri direttivi seguenti volti a: 1) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione, imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity, conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti) e stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; 2) semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; 3) definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; 4) ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto. | Conseguita
|  | Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici (M1C1-73) | T1-23 | Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici. | In corso
|  | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici (M1C1-74) | T2-23 | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici). | In corso
|  | Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement (M1C1-75) | T4-23 | Il Sistema Nazionale di eProcurement deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive UE e comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain. | In corso
|  | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto (M1C1-84) | T4-23 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. | In corso
|  | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura (M1C1-85) | T4-23 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15%. | In corso
|  | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizza-nte degli acquirenti pubblici (M1C1-86) | T4-23 | Almeno il 20% del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100.000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | In corso
|  | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione (M1C1-87) | T4-23 | Almeno il 15% delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due anni tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | In corso
|  | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto (M1C1-96) | T4-24 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. | Da avviare
|  | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura (M1C1-97) | T4-24 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15%. | Da avviare
|  | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionaliz-zante degli acquirenti pubblici (M1C1-98) | T4-24 | Almeno il 35% del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100.000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | Da avviare
|  | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione (M1C1-99) | T4-24 | Almeno il 20% delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24 (periodo di osservazione di due anni e tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | Da avviare
Fonte: elaborazioni OCPI su dati Consiglio dell'UE e Italia Domani.

## Tav. 3
Tav. 3: Lo stato di attuazione delle riforme settoriali
Missioni | Misura | Traguardo/ Obiettivo | Scadenza | Descrizione come da documento Consiglio UE 8 luglio 2021 | Attuazione (Fonte Italia Domani)
Digitalizzazione, Competitività e Cultura | Riforma del sistema della proprietà industriale | Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi (M1C2-4) | T3-23 | Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione deiservizi innovativi. | In corso
| Adozione di criteri ambientali minimi pereventi culturali | Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici (M1C3-6) | T4-22 | Devono essere adottati criteri sostenibilità ambientale e inclusività sociale nell'organizzazione di eventi, mostre, festival e spettacoli. | Conseguita
| Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche (M1C3-10) | T4-23 | La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato-Regioni. | In corso
| Supporto alla trasformazione | Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo (M1C1-10) | T4-22 | Entrata in vigore degli atti normativi minimi per la creazione del Team e la definizione dei minimi normativi e guridici per la creazioone della NewCo e gli atti operativi per garantirne l'operatività. | Conseguita
| Processo di acquisto ICT | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma Processo di acquisto ICT (M1C1-1) | T4-21 | Gli atti giuridici necessari devono comprendere gli interventi legislativi di cui al "Decreto-Legge Semplificazioni", che stipulano quanto segue: i) la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche per contratti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, per acquisti relativi a beni e servizi informatici, in particolare quelli basati sulla tecnologia cloud, come pure servizi per la connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse erogate per l'attuazione dei progetti del PNRR; ii) l'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli organismi di certificazione che intervengono nel processo di verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici; iii) l'istituzione di un fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui figurano i dati per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e che consente la stesura di una "white list" di operatori per i quali la verifica è già stata effettuata. | Conseguita
| Cloud first e interoperabilità | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma Cloud first e interoperabilità (M1C1-2) | T4-21 | Gli atti normativi necessari devono comprendere autorizzazioni per le amministrazioni che utilizzano la Piattaforma Digitale Nazionale e gli atti relativi alla privacy legata all'utilizzo dei dati immessi sulla piattaforma. | Conseguita
Transizione Ecologica | Strategia nazionale per l'economia circolare | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili (M2C1-17) | T4-25 | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare. | Da avviare
|  | Entrata in vigore del decreto ministeriale perl'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare (M2C1-1) | T2-22 | Il decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare deve includere almeno le misure seguenti: -nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti; -incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio e utilizzo dimaterieprime secondarie; -revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti; etc. | Conseguita
| Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Attenuare le differenze regionali nella raccolta differenziata (M2C1-15) | T4-23 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. La differenza tra la media nazionale e la Regione con i risultati peggiori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata è ridotta a 20 punti percentuali. | In corso
|  | Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti (M2C1-13) | T2-22 | Il decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti deve includere almeno i seguenti obiettivi: i) raggiungere livelli massimi di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, conseguendo almeno gli obiettivi di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 e tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore; ii) le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. (Scadenza T4-23) | Conseguita
| Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibili-tà degli attuali regimi di sostegno | Entrata in vigore di un quadro giuridico perla semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore (M2C2-6) | T1-24 | Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da FER; emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili; completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile. | Da avviare
| Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile | Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria enel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi (M2C2-7) | T4-21 | Il decreto legislativo deve includere in particolare: 1. modifica legislativa per semplificare il processo di autorizzazione e modifica dell'attuale meccanismo di sovvenzioni; 2. recepimento della direttiva RED II mediante decreto legislativo; 3. coordinamento generale a opera del Ministero della Transizione ecologica (MiTE). | Conseguita
| Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | Entrata in vigore delle misure legislative necessarie (M2C2-20) | T1-23 | Le misure legislative necessarie devono prevedere: i) disposizioni di sicurezza relative alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e iii) misure riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno. | Conseguita
| Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | Entrata in vigore di incentivi fiscali (M2C2-21) | T2-22 | La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. | Conseguita
| Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | Entrata in vigore di un decreto-legge (M2C2-37) | T4-21 | Il decreto-legge deve semplificare i criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e accelerare il processo di elaborazione e autorizzazione. | Conseguita
| Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico (M2C3-4) | T2-22 | L'atto o gli atti giuridici devono semplificare e accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico attraverso: i) il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici; ii) Il rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte alsettore civile; iii) l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica; iv) l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC. | Conseguita
| Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici (M2C4-1) | T2-22 | Il nuovo quadro giuridico dovrà, come minimo: privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio; accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti e stabilire principi generali per semplificare le procedure di realizzazione e finanziamento; armonizzare e semplificare i flussi di informazioni; rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo; stabilire i tempi massimi per ciascuna fase; definire un piano per rafforzare la capacità degli organi coinvolti. | Conseguita
| Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (M2C4-2) | T3-22 | La legge/i e i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo: ridurre la frammentazione degli attori coinvolti; prevedere incentivi per l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura; stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento. | Conseguita
|  | Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui (M2C4-4) | T2-22 | Il quadro giuridico rivisto deve, come minimo: i) istituire un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua; richiedere una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque per valutare l'impatto (eventualmente cumulativo) su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati; ii) evitare l'espansione del sistema irriguo esistente (non solo attraverso l'espansione fisica ma anche mediante un maggiore utilizzo di acqua), anche se si ricorre a metodi più efficienti, quando i corpi idrici interessati (acque superficiali o sotterranee) sono o si prevede saranno (nel contesto dell'intensificazione dei cambiamenti climatici) in uno stato inferiore al buono o potenzialmente buono. | Conseguita
|  | Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua (M2C4-3) | T4-21 | Firma di una serie di protocolli d'intesa da parte del Ministero per la Transizione Ecologica con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia per ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici. I protocolli d'intesa dovrebbero definire obiettivi in materia di istituzione di enti amministrativi locali, riduzione del numero di operatori e realizzazione di economie di scala al fine di creare operatori unici almeno ogni 40.000 abitanti. | Conseguita
| Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquiname-nto atmosferico | Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (M2C4-7) | T4-21 | Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) deve istituire un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che introduca misure idonee per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che recepisce tale direttiva | Conseguita
| Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigio-namento idrico (M2C4-27) | T1-22 | La normativa riveduta deve rafforzare la governance e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come minimo: i) fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico; ii) consultare e coinvolgere attivamente l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano; iii) fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi esecutiviche non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti; iv) semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel settore idrico. | Conseguita
Infrastrutture e Mobilità | Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) (M3C1-1) | T4-21 | La modifica legislativa riduce i tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana. | Conseguita
| Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi (M3C1-2) | T4-21 | La modifica normativa ridurrà la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | Conseguita
| Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" (M3C1-21) | T4-21 | Le Linee guida stabiliranno norme e metodologie comuni all'intera rete viaria nazionale per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio deiponti esistenti. | Conseguita
| Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello aititolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) (M3C1-22) | T4-21 | Il trasferimento della titolarità delle opere d'arte dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 11 settembre 2020, n. 120. Ci si attende che sia eseguito secondo le norme del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e dei relativi regolamenti (DPR 495/92), che impongono disposizioni in materia di trasferimento di titolarità tra enti proprietari di strade. | Conseguita
| Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali (M3C2-2) | T4-22 | Il nuovo regolamento deve definire le condizioni quadro per l'aggiudicazione delle concessioni nei porti. Il regolamento deve definire come minimo: i) le condizioni relative alla durata della concessione; ii) i poteri di supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione; iii) le modalità di rinnovo; iv) il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; v) i limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari. | Conseguita
| Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale" | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale (M3C2-3) | T4-21 | Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI). | Conseguita
| Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing (M3C2-3) | T4-22 | Razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale). | Conseguita
| Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci | Sistemi per gli operatori portuali (M3C2-10) | T2-24 | I sistemi per gli operatori portuali delle singole autorità di sistema portuale devono essere interoperabili fra loro e con la piattaforma strategica nazionale digitale. | Da avviare
Istruzione e Ricerca | Riforma delle classi di laurea | Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b)classidi laurea; c) riforma dei dottorati (M4C1-1) | T4-21 | Le riforme devono comprendere almeno i seguenti elementi chiave: i) iniziative di riforma delle classi di laurea che introducano un grado maggiore di flessibilità al fine di rispondere all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro; | Conseguita
| Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni |  |  | ii) iniziative di riforma delle lauree abilitanti al fine di semplificare e velocizzare l'accesso all'esercizio delle professioni;
| Riforma dei dottorati |  |  | iii) iniziative di riforma dei dottorati al fine di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca applicata; iniziative di riforma del sistema di formazione professionale terziaria, compreso il rafforzamento dei legami e delle possibili transizioni con le lauree professionalizzanti al fine di soddisfare la domanda di competenze tecniche sul mercato del lavoro.
| Reclutamento dei docenti | Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti (M4C1-3) | T2-22 | Il quadro giuridico riveduto è inteso ad attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso: i) il miglioramento del sistema di reclutamento; ii) l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; iii) la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); iv) una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. | Conseguita
| Riforma dell'organizza-zione del sistema scolastico | Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici (M4C1-5) | T4-22 | Iniziative di riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione al fine di adeguarlo agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti); iniziative di riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria. | Conseguita
| Riforma del sistema ITS |  |  | Iniziative di rafforzamento del sistema degli ITS, anche tramite l'adozione di nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale Industria 4.0.
| Riforma degli istituti tecnici e professionali |  |  | Iniziative di formazione per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo e creazione della Scuola di Alta Formazione al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento
| Riforma del sistema di orientamento |  |  | Iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali edi innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.
| Riforma dell'organizza-zione del sistema scolastico | Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario (M4C1-10) | T4-23 | Iniziative di riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione al fine di adeguarlo agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti); iniziative di riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria | In corso
| Riforma del sistema ITS |  |  | iniziative di rafforzamento del sistema degli ITS, anche tramite l'adozione di nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale Industria 4.0.
| Riforma degli istituti tecnici e professionali |  |  | Iniziative di formazione per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo e creazione della Scuola di Alta Formazione al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento
Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
Riforma delle classi di laurea
Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni
| Riforma del sistema di orientamento |  |  | Iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali edi innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.
| Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico- amministrativo | Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole (M4C1-6) | T4-22 | La legislazione deve comprendere disposizioni volte a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandoli alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. L'attuazione di un sistema di formazione iniziale e continua dovrebbe consentire di superare l'attuale frammentazione dei percorsi formativi, che al momento non sono oggetto di una strategia nazionale unificata. | Da avviare
| Reclutamento dei docenti | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento (M4C1-14) | T4-24 | Almeno 70.000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento. | Da avviare
| Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti (M4C1-27) | T4-21 | Sarà attuata una riforma che introdurrà nel quadro normativo italiano in materia di finanziamento degli alloggi per gli studenti le seguenti importanti modifiche: i) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati; ii) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione; iii) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive; iv) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere. | Conseguita
|  | Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti (M4C1-28) | T4-22 | Almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021. | Conseguita
|  | Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti (M4C1-29) | T4-22 | Gli atti normativi devono modificare la legislazione in merito a: ristrutturazione e rinnovo di edifici esistenti in luogo della costruzione di nuovi edifici; semplificazione della selezione dei progetti; revisione dei metodi di finanziamento, anche privato; sostenibilità sul lungo termine delle strutture; ridefinizione degli standard per gli alloggi. | Conseguita
|  | Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo (M4C1-30) | T2-26 | Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti). Almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro la fine del 2021 (valore di riferimento: 47.500). | Da avviare
| Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario (M4C2-4) | T2-22 | I decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare ad un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo evitando la dispersione e la frammentazione delle priorità; ii) riformare la legislazione per aumentare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. | Conseguita
| ALMPs e formazione professionale | Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze (M5C1-1) | T4-21 | Gli atti relativi al programma GOL dovranno come minimo: i) definire gli elementi essenziali e gli standard dei centri per l'impiego (PES); ii) garantire che le attività formative di upskilling e reskilling fornite dai centri per l'impiego (PES) siano pienamente in linea con il Piano Nazionale Nuove Competenze, anche per quanto riguarda le competenze digitali; garantire che i centri per l'impiego (PES) siano orientati alle esigenze dei destinatari; iv) garantire che i centri per l'impiego (PES) diano priorità alle categorie più vulnerabili; v) destinare le formazioni pertinenti ad almeno il 25% dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL); vi) stabilire nuovi meccanismi per potenziare e rendere strutturale la cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato, anche per quanto riguarda l'individuazione delle competenze necessarie e l'offerta di posti di lavoro. | Conseguita
|  | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) (M5C1-2) | T4-22 | La normativa nazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) deve comprendere la definizione alivello regionale delle attività operative necessarie per l'attuazione del programma. Al fine di garantire la coerenza tra la normativa nazionale e l'attuazione a livello regionale devono essere adottati piani regionali per i centri per l'impiego (PES). Oltre ad adottare i piani, le Regioni devono svolgere le attività previste dai piani, raggiungendo almeno il 10% dei beneficiari del programma previsti (obiettivo finale: 3.000.000 di beneficiari). L'entrata in vigore dei piani per i centri per l'impiego (PES) deve consentire di attuare pienamente il programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | Conseguita
|  | Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (M5C1-3) | T4-25 | Almeno 3.000.000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75% dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità opersone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni. | Da avviare
|  | Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale (M5C1-4) | T4-25 | La formazione professionale deve essere inclusa nel programma per un quarto dei beneficiari delle ALMPs (800.000 persone in cinque anni). Pertanto almeno 800.000 dei 3.000.000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) dovrebbero aver partecipato alla formazione professionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno 300.000 di questi beneficiari dovranno aver partecipato a formazioni sulle competenze digitali. | Da avviare
|  | Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (M5C1-5) | T4-25 |  | Da avviare
Inclusione e Coesione | Lavoro sommerso | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici (M5C1-8) | T4-22 | Adozione di un piano nazionale e di una tabella di marcia attuativa con scadenze precise (un anno) per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Il piano nazionale deve essere basato sulla strategia generale di lotta al lavoro sommerso e sull'approccio multiagenzia già utilizzato per l'adozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). | Conseguita
|  | Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia (M5C1-9) | T1-24 | Piena attuazione di tutte le misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia. | Da avviare
|  | Aumento del numero di ispezioni sul lavoro (M5C1-10) | T2-25 | Incremento almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 Nel biennio 2019-20 le ispezioni sul lavoro sono state in media circa 85.000. | Da avviare
|  | Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso (M5C1-11) | T1-26 | Ridurre l'incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali, a seconda dei settori interessati. Scopo principale dell'obiettivo è fissare il livello di ambizione del piano nazionale da adottare entro il 2022. In questo contesto devono essere fornite specifiche analitiche e devono essere individuati indicatori pertinenti e fattibili. | Da avviare
| Legge quadro sulle disabilità | Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità (M5C1-12) | T4-21 | La legge quadro, che consiste in una legge delega, intesa a rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità, conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità, deve includere almeno: i) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; ii) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; e iii) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo. | Conseguita
|  | Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità (M5C2-1) | T2-24 | I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità. La legge deve, come minimo, stabilire disposizioni per: i) rafforzare l'offerta di servizi sociali, ii) semplificare l'accesso ai servizi sociali e sanitari, iii) riformare le procedure di accertamento delle disabilità, iv) promuovere progetti di vita indipendente e v) promuovere il lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali. | Da avviare
| Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti (M5C2-3) | T1-23 | La legge quadro proposta dal governo deve rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. La legge deve semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. La legge deve individuare inoltre le risorse finanziarie necessarie. | Conseguita
|  | Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti (M5C2-4) | T1-24 | I decreti legislativi devono attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure. | Da avviare
| Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali (M5C3-10) | T4-21 | Il regolamento deve comprendere: l'istituzione del "Digital One stop Shop ZES", lo sportello unico digitale per le Zone Economiche Speciali per la semplificazione delle procedure; disposizioni volte a rafforzare il ruolo di Commissario nelle ZES | Conseguita
Salute | Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria (M6C1-1) | T2-22 | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede: i) la definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le Regioni; ii) la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato "One Health". | In corso
| Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. | Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) (M6C2-1) | T4-22 | La riforma deve riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. La riforma comprende misure volte a: i) rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; ii) migliorare la governance degli IRCCS pubblici attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza. | In corso
Fonte: elaborazioni OCPi su dati Consiglio dell'UE e Italia Domani.

## Foglio2 (hidden)
70.000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati scolastici nelle materie STEM e competenze digitali | Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario.
Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati scolastici per l'abbandono scolastico e orientamento | Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici.
Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati scolastici tramite il consolidamento degli ITS
Aggiornamento della pianificazione portuale
Almeno 3 milioni di benificiari del programma nazionale GOL | Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)
Almeno l'80% dei centri per l'impiego (PES) deve soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES | Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali in tema ambientale
Attenuare le differenze regionali nella raccolta differenziata
Aumento del 20% del numero di ispezioni sul lavoro | Aumento del numero di ispezioni sul lavoro
Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo | Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.
Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche
Entrata in vigore degli incentivi fiscali per l'utilizzo dell'idrogeno
Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalle legge quadro | Entrata in vigore delle misure legislative necessarie
Entrata in vigore dei decreti ministeriali in merito a strumenti e incentivi per favorire la mobilità dei ricercatori e semplificare la gestione dei fondi per la ricerca | Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.
Entrata in vigore dei decreti per istituire il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e approvare il Piano Nazionale Nuove Competenze | Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze
Entrata in vigore dei Decreti-Legge in merito alla trasformazione digitale delle PA
Entrata in vigore dei Decreti-Legge per ridefinire le procedure di acquisto dei servizi ICT per la PA
Entrata in vigore dei protocolli d'intesa sulla riforma della legislazione per una gestione migliore e utilizzo sostenibile delle risorse idriche | Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua
Entrata in vigore del decreto legislativo circa il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano | Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
Entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi | Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi
Entrata in vigore del decreto legislativo e del decreto attuativo per utilizzare il biometano anche in altri settori per aumentare la riconversione degli impianti agricoli | Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria enel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi.
Entrata in vigore del Decreto Ministeriale per il programma nazionale della gestione dei rifiuti | Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare | Entrata in vigore del decreto ministeriale perl'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare
Entrata in vigore del decreto per lo Sportello Unico Doganale | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale
Entrata in vigore del diritto derivato che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
Entrata in vigore del processo e creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo per le PA locali
Entrata in vigore del quadro giuridico per semplificare le procedure di autorizzazione per costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore | Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore
Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Entrata in vigore del regolamento perla semplificazio ne delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali | Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali
Entrata in vigore della legge quadro e adozione dei decreti legislativi per l'autonomia delle persone con disabilità | Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole | Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.
Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.
Entrata in vigore della riforma dei programmi di dottorato in linea col nuovo sistema di istruzione terziaria | Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b)classidi laurea; c) riforma dei dottorati.
Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnati | Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti
Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti | Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.
Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idreologici | Entrata in vigore della semplificazion e del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvigionamento idrico | Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigion amento idrico
Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
Entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione e applicazione delle misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria in merito agli ITS
Entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione e applicazione delle misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria in merito alle borse di studio, sistema di formazione e carriera degli insegnanti
Entrata in vigore delle disposizioni relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria in merito al reclutamento degli insegnati
Entrata in vigore delle disposizioni relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria in merito all'abilitazione delle professioni più rapidamente
Entrata in vigore delle disposizioni relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria in merito alle riforme delle classi di laurea
Entrata in vigore delle misure legislative necessarie per favorire la diffusione dell'idrogeno
Entrata in vigore delle riforme del Sistema di Istruzione terziaria per migliorare i risultati scolastici in materia di lauree e dottorati
Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici | Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici
Entrata in vigore di un decreto-legge che introduce modifiche nelle procedure per semplificare i processi di valutazione nel settore del trasporto pubblico
Entrata in vigore di un Piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.
Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico | Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti
Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma per ridurre i tempi di approvazione | Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)
Entrata in vigore di una modifica normativa che riduce da 11 a 6 mesi il processo di autorizzazione dei progetti | Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.
Entrata in vigore, a livello ragionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)
Logistica del trasporto merci più semplice grazie alla digitalizzazione dei documenti e all'adozione della eCMR
Nuovi posti letto negli alloggi per gli studenti | Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti
Partecipazione di almeno 800.000 benificari del programma GOL alla formazione professionale | Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale
Piena attuazione delle misure incluse nel Piano nazionale in linea con la tabella di marcia | Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia
Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso | Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso
Riduzione delle discariche irregolari (T1)
Riduzione delle discariche irregolari (T2)
Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
Sistemi interoperabili per gli operatori portuali | Sistemi per gli operatori portuali
Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) | Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello aititolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)